## Slide 1: Faser i den tværsektorielle proces for opgave-overdragelse til 2027
Tværsektoriel styregruppe
Afholder løbende møder juli –december 2026
Tværsektoriel styregruppe
Afholder løbende møder januar – juni 2026
Tværsektoriel styregruppe
På møderne i okt.-dec.:
Rammer for myndighedsoverdragelse – HR og IT processer mv.
Kommunikation om virksomhedsoverdragelse (medarbejdere)
Plan for forhandlingsproces
Drøfte aspekter af Sundhedsråd
Tværsektoriel styregruppe
På møderne i aug.-sept.:
Aftale rammer for kommende forhandlinger om leverandøraftale-muligheder for kommuner
Forberedende ift. rammer for myndighedsoverdragelse – HR og IT processer mv.
Kommunikation
Drøfte aspekter af Sundhedsråd
Marts – maj 2025:
Faglige oplæg SST
2 faglige tværsektorielle workshops
Dialog i klyngerne (politisk niveau)
Dialog mellem kommuner og region (politisk niveau)
Møde 1, kommunale sundhedsdir. + hospitalsdirektører
Juni – september 2025
Spørgeskema til kommunerne (juni)
Dialogrunde med hver kommune om uddybning af spørgeskemaer (august)
Møde 2 sundheds + hospitalsdirektører (forberedelse af bilaterale tilkendegivelsesmøder) og evt. et 3, (IT mv.)
Fase 4: Myndighedsover-
dragelse
(juli – december 2026)
Fase 3: Forhandling
(januar – juni 2026)
Fase 2: Dialog- og afklaring
(oktober – december 2025)
Fase 1: Afdækning
(februar – september 2025)
Oktober – december 2025:
Administrative bilaterale dialog-, afklarings- og tilkendegivelsesmøder mellem kommune og region
1. juli 2026:
Frist for indgåelse af delingsaftaler
Juli - december 2026
Overdragelsesproces + forberedelse af nye Sundhedsråd.
Januar - marts 2026:
Nyt Regionsråd træffer beslutning vedr. den fremadrettede opgavevaretagelse
Bilaterale forhandlingsmøder med hver kommune vedr. driftsaftaler og delingsaftaler
1. april 2026:
Frist for indgåelse af aftaler om fortsat kommunal drift af overførte opgaver
1. maj 2026:
Frist for kommunens forelæggelse af aftaleudkast til delingsaftale
Maj-juni 2026:
Mulighed for bilaterale møder vedr. aftaleudkast til delingsaftaler
*NB: Kommunen informerer
ansattes repr. om aftaleudkast til delingsaftaler inden det sendes til RM (+ overførte ansatte).
Version 26.06.2025

## Slide 2: Tværsektoriel tids- og procesplan for myndighedsoverdragelse - frem mod 1. jan. 2027
2027
= nationalt
2 kvartal
3 kvartal
4 kvartal
2026
2025
2 kvartal
3 kvartal
4 kvartal
2 Faglige tværsektorielle workshops + 1 adm. direktørmøde, politisk klyngemøder, politiske dialogmøder i hver kommune
1/7: Frist Spørgeskema: kommunale oplysninger
1/7: Lovpakke 1 i kraft
Okt.: Fremsættelse lovpakke 2 (opgaveflyt) + materiale til bodeling
= tværsektorielt
= regionalt
24/9:Politisk beslut-ningsoplæg om fremtid-ige rammer/scenarier​ for opgavevaretagelse. Adm. får mandat til de bilaterale kom.møder
Jan.-feb: Bilaterale forhandlinger med hver kommune om drifts- og delingsaftaler
18/11: RR valg
Dec.: RR godkender anbefalinger om fremtidig opgavevaretagelse til nyt RR
Nyt RR godkender delings- og driftsaftaler
Adm. styregruppe og projektgrupper
Løbende temamøder i RR
Aug: Bilaterale dialogmøder m. hver kommune ud fra oplysninger fra spørgeskema
26/8 og 26/9: tværsektorielle adm. direktørmøder
= kommunalt
1/11 frist for ændring i styrelsesvedtægten
18/11 kommunalvalg
Godkende tids- og procesplan
Aftale rammer for kommende dialoger om kommunale leverandør-aftalemuligheder
Indl. om delingsproces
Drøfte sundhedsråd
= tværsektoriel styregruppe
Okt.-nov: Dialog m. hver kommune: afklaring og tilkendegivelse ift. fremadrettet drift og bodeling
1/10: Frist for delingsråd/opmand v. uenighed
Bilaterale forhandlingsprocesser (drifts + delingsaftaler) Kommunikation om virksomhedsoverdragelse (medarbejdere)
Drøfte sundhedsråd
´
Kommunalbestyrelser godkender delings- og driftsaftaler
Nyt RR + forberedende sundhedsråd forbereder myndighedsoverdragelse pr. 1/1-27
Dialog/Afklaring (okt.-dec.25)
1 kvartal
Ultimo aug.: Fælles vejledning til delings-processen DR/KL/ISM
1/4: Frist for indgåelse af aftaler om fortsat kommunal drift af overførte opgaver
1/5: Frist for kommunens forelæggelse af aftale-udkast til delingsaftale
1/7: Frist for indgåelse af delingsaftaler
1/1 2027: Overførsel af aktiver ,passiver, rettigheder, pligter, ansatte
Nyt RR godkender anbefalinger om fremtidig opgavevare-tagelse fra fhv. RR forud for bilaterale forhandlinger
1/1: Overgangsloven i kraft
Maj-juni: Mulighed for bilaterale møder om delingsaftaler
Information om aftaleudkastet inden det sendes til RM (MED+ overførte ansatte).
Bilaterale forhandlingsprocesser Kommunikation
Forhandling
(januar - juni 2026)
Afdækning
(feb.-sept. 25)
Myndighedsoverdragelse
(juli – december 2026)